## Carát. Estimación 1
CARÁTULA RESUMEN DE ESTIMACIÓN
ESTIMACIÓN No. 1
PROYECTO: | Remodelacion Oficinas Edo de Mexico |  |  | FECHA DE INGRESO: | 10 Marzo, 2020
CONTRATO No.: | PRE |  |  | PERIODO DEL: | 10 Marzo, 2020
CLIENTE: | E-Sourcing Mexico |  |  | AL: | 31 Marzo, 2020
NOMBRE: | PRELIMINARES |  |  | NO.FACTURA:
CONTRATISTA: | empresa 1 |  |  | FECHA DE FACTURA: | 10 Marzo, 2020
MONEDA: | Pesos ¦ TIPO DE CAMBIO: N/A |  |  | ELABORA: | Empresa 1 Empresa 1
ESTATUS: | Pagado |  |  | REVISA: | Sr. Residente De Obra
SALDOS ESTIMACIÓN No. 1 |  |  | RESUMEN PARA PAGO DE ESTE(A) ESTIMACIÓN
| sin IVA |  | ESTIMACIÓN No. |  | 1
MONTO TOTAL DE ESTIMACIÓN | 271743.527 |  |  | RETENCIONES SIN IVA | RETENCIONES CON IVA
TOTAL PAGADO: | 271743.527 |  | IMPORTE EN ESTA ESTIMACIÓN: | 362294.697 | 362294.697
MONTO RESTANTE POR PAGAR: | 0 |  | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: | 72440.94 | 72440.94
|  |  | RETENCIÓN FONDO DE GARANTÍA: | 18110.23 | 18110.23
OBSERVACIONES: |  |  | CARGOS: | 0 | 0
|  |  | RETENCIONES: | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL: | 271743.527 | 271743.527
|  |  | IMPORTE TOTAL: | 271743.527 | 271743.527
|  |  | TOTAL A PAGAR: |  | 271743.527
VALOR DEL CONTRATO | VALOR SIN IVA
CONTRATADO ORIGINAL: | 362294.7 |  | VALOR DE LA ESTIMACIÓN |  | VALOR SIN IVA
ÓRDENES DE CAMBIO: | 14254
CARGOS: | 0 |  | HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR: |  | 0
CONTRATO REVISADO: | 376548.7 |  | ESTA ESTIMACIÓN: |  | 362294.697
ESTIMACIONES ANTERIORES ORIGINAL: | 0 |  | ACUMULADO ACTUAL: |  | 362294.697
ESTIMACIONES ANTERIORES ORDENES DE CAMBIO: | 0 |  | AVANCE A LA FECHA: |  | 96.21 %
ESTIMADO A LA FECHA: | 362294.697 |  | OBRA POR EJECUTAR: |  | 3.79 %
SALDO POR EJERCER: | 14254.003
CONTROL DE ANTICIPOS | VALOR SIN IVA |  | FONDO DE GARANTÍA | VALOR SIN IVA
ANTICIPO ORIGINAL: | 72458.94 |  | ACUMULADO ANTERIOR: | 0
ANTICIPOS ADICIONALES: | 0 |  | RET. ESTA ESTIMACIÓN: | 18110.23
PAGO EN ESPECIE: | 0 |  | ACUMULADO A LA FECHA: | 18110.23
ANTICIPO TOTAL: | 72458.94
TOTAL AMORTIZADO: | 72440.94
SALDO POR AMORTIZAR: | 18
FIRMAS
FIRMA |  |  |  | FECHA DE FIRMAS
PROVEDOR 1 (CONTRATISTA) EMPRESA 1 |  | Realizó Estimación |  | 10 Marzo, 2020 02:20:22 PM
Sr. Director del proyecto - Director - |  | Aceptó |  | 10 Marzo, 2020 02:24:58 PM
Sr. Residente de Obra - Residente de Obra - |  | Aceptó |  | 10 Marzo, 2020 02:26:24 PM