## Carát. Anticipo A-1
CARÁTULA RESUMEN DE ANTICIPO
ANTICIPO No. A-1
PROYECTO: | Remodelacion Oficinas Edo de Mexico |  |  | FECHA DE INGRESO: | 10 Marzo, 2020
CONTRATO No.: | PRE |  |  | PERIODO DEL: | 10 Marzo, 2020
CLIENTE: | E-Sourcing Mexico |  |  | AL: | 10 Junio, 2020
NOMBRE: | PRELIMINARES |  |  | NO.FACTURA:
CONTRATISTA: | empresa 1 |  |  | FECHA DE FACTURA: | 10 Marzo, 2020
MONEDA: | Pesos ¦ TIPO DE CAMBIO: N/A |  |  | ELABORA: | Sr. Residente De Obra
ESTATUS: | Pagado |  |  | REVISA: | Sr. Director Del Proyecto
SALDOS ANTICIPO No. A-1 |  |  | RESUMEN PARA PAGO DE ESTE(A) ANTICIPO
| sin IVA |  | ANTICIPO No. |  | A-1
MONTO TOTAL DE ANTICIPO | 72458.94
TOTAL PAGADO: | 72458.94 |  | IMPORTE ESTE ANTICIPO: |  | 72458.94
MONTO RESTANTE POR PAGAR: | 0 |  | SUBTOTAL: |  | 72458.94
|  |  | TOTAL A PAGAR: |  | 72458.94
VALOR DEL CONTRATO | VALOR SIN IVA
CONTRATADO ORIGINAL: | 362294.7 |  | CONTROL DE ANTICIPOS | VALOR SIN IVA
ÓRDENES DE CAMBIO: | 14254 |  | ANTICIPO ORIGINAL: | 72458.94
CARGOS: | 0 |  | ANTICIPOS ADICIONALES: | 0
CONTRATO REVISADO: | 376548.7 |  | PAGO EN ESPECIE: | 0
ESTIMACIONES ANTERIORES ORIGINAL: | 0 |  | ANTICIPO TOTAL: | 72458.94
ESTIMACIONES ANTERIORES ORDENES DE CAMBIO: | 0 |  | TOTAL AMORTIZADO: | 0
ESTIMADO A LA FECHA: | 0 |  | SALDO POR AMORTIZAR: | 0
SALDO POR EJERCER: | 376548.7
FIRMAS
FIRMA |  |  |  | FECHA DE FIRMAS
Sr. Director del proyecto - Director - |  | Aceptó |  | 10 Marzo, 2020 02:02:53 PM
Sr. Residente de Obra - Residente de Obra - |  | Aceptó |  | 10 Marzo, 2020 02:04:28 PM