## Estimación 1
Documento de Estimación (por Cantidad)
|  |  | ESTIMACIÓN No. 1 |  |  |  | ESTA ESTIM.: | 362294.697 | ACUMULADO ( $ 344,202.47 / 91.41 % )
PROYECTO: |  | Remodelacion Oficinas Edo de Mexico |  |  |  |  | AMORT. ANTICIPO: | 72440.94
CONTRATO No.: |  | PRE | PERIODO DEL: |  | 10 Marzo, 2020 |  | F. DE G.: | 18110.23 | AMORT: ANTICIPO (19.995 de 20 %) |  | 72440.94
NOMBRE: |  | PRELIMINARES | AL: |  | 31 Marzo, 2020 |  | IMPUESTO MANO DE OBRA (SAT): | N/A | F. DE G. (4.810 de 5.00 %) |  | 18110.23
CONTRATISTA: |  | empresa 1 |  |  |  |  | CARGOS: | 0
MONEDA: |  | Pesos ¦ TIPO DE CAMBIO: N/A | FECHA DE CORTE: |  | 10 Marzo, 2020 |  | SUB-TOTAL: | 271743.527
ESTATUS: |  | Pagado | [6 empty] | CANTIDADES |  | IMPORTES
|  |  | CONTRATADO REV.: |  |  | 376548.7 | TOTAL: | 271743.527 | 93.31 % | 6.69 % | 362294.6974 | 14254
CLAVE |  | DESCRIPCIÓN | ALCANCE CONTRATADO |  |  |  | CANTIDAD EN ESTA ESTIMACIÓN 1 | IMPORTE EN ESTA ESTIMACIÓN 1 | ACUMULADO HASTA ESTIMACIÓN 1 | POR ESTIMAR | ACUMULADO HASTA ESTIMACIÓN 1 | POR ESTIMAR | EN ESTA ESTIMACIÓN 1 | ACUMULADO TOTAL
|  |  | UNID. | CANTIDAD | P.U | IMPORTE
PRE :: PRELIMINARES
PRELIMINARES
1 - AMPPRE |  | Demolición de firme o piso de 10 a 15 cm de espesor de concreto simple con acabado de loseta cerámica de 30x30cm, por medios manuales y mecánicos. incluye: acarreo a una estación de 20 m, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 23.47 | 50 | 1173.5 | 23.47 | 1173.5 | 23.47 | 0 | 1173.5 | 0 | 0 | 0
2 - AMPPRE |  | Trazo y nivelación topográfica de terreno en obras exteriores y edificios. incluye, establecer ejes de referencia, bancos de nivel, reporte de campo de nivelación topográfica en diferentes puntos de la estructura durante el tiempo del proceso constructivo, materiales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 40.7 | 25 | 1017.5 | 40.7 | 1017.5 | 40.7 | 0 | 1017.5 | 0 | 0 | 0
3 - AMPPRE |  | Excavación por medios mecánicos de 0.00 a 2.00 m. de profundidad en material tipo ii medido en banco. incluye: afine a mano, traspaleo, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | m2 | 18.72 | 20 | 374.4 | 18.72 | 374.4 | 18.72 | 0 | 374.4 | 0 | 0 | 0
4 - AMPPRE |  | Tala, desenraice y retiro de árbol de 120 cm. de diámetro de 1.5 a 2.0 m. de altura. incluye: tala, extracción de tocón, desenraice y retiro de escombros a donde lo indique la supervisión | m3 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
5 - AMPPRE |  | Acarreo a tiro libre en camión material producto de la excavación y/o demolición. incluye: carga a máquina, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 20.74 | 15 | 311.1 | 20.74 | 311.1 | 20.74 | 0 | 311.1 | 0 | 0 | 0
6 - AMPPRE |  | Demolición de muros de tabique o block macizo por medios manuales y/o mecánicos. incluye: apile de material producto de demolición, acarreo a una estación de 20 m, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | m3 | 2 | 14 | 28 | 2 | 28 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
7 - AMPPRE |  | Demolición de firme o piso de 10 a 15 cm de espesor de concreto simple con acabado de loseta cerámica de 30x30cm, por medios manuales y mecánicos. incluye: acarreo a una estación de 20 m, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 250 | 10 | 2500 | 250 | 2500 | 250 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0
8 - AMPPRE |  | Demolición de estructura de concreto armado por medios mecánicos y manuales. incluye: apile de material producto de demolición, acarreo a una estación de 20 m, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m3 | 9 | 12 | 108 | 9 | 108 | 9 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0
9 - AMPPRE |  | Trazo y nivelación topográfica de terreno en obras exteriores y edificios. incluye, establecer ejes de referencia, bancos de nivel, reporte de campo de nivelación topográfica en diferentes puntos de la estructura durante el tiempo del proceso constructivo, materiales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 209.74 | 8.5 | 1782.79 | 209.74 | 1782.79 | 209.74 | 0 | 1782.79 | 0 | 0 | 0
10 - AMPPRE |  | Excavación por medios mecánicos de 0.00 a 2.00 m. de profundidad en material tipo ii, medido en banco. incluye: afine a mano, traspaleo, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m3 | 111.49 | 92.54 | 10317.2846 | 111.49 | 10317.2846 | 111.49 | 0 | 10317.2846 | 0 | 0 | 0
11 - AMPPRE |  | Acarreo a tiro libre en camión material producto de la excavación y/o demolición. incluye: carga a máquina, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m3 | 133.79 | 2522.32 | 337461.1928 | 133.79 | 337461.1928 | 133.79 | 0 | 337461.1928 | 0 | 0 | 0
CIMENTACIÓN
12 - AMPPRE |  | Plantilla de 5 cm. de espesor, con concreto simple f´c=100 kg/cm², tma 19 mm, hecho en obra. incluye suministro de materiales, desperdicios, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 28.81 | 12 | 345.72 | 28.81 | 345.72 | 28.81 | 0 | 345.72 | 0 | 0 | 0
13 - AMPPRE |  | Zapata corrida medidas de 80x20cm acero de refuerzo de 3/8" @20cm en ambos sentidos; dala de 40x20cm reforzada con 8 varillas de 3/8" y estribos del #3 @20cm. incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreos, cruces de varillas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | M | 26.16 | 17 | 444.72 | 26.16 | 444.72 | 26.16 | 0 | 444.72 | 0 | 0 | 0
14 - AMPPRE |  | Relleno en cepas con material sano de banco (tepetate) compactado al 90% de la prueba proctor. incluye: materiales puestos en obra, compactador manual, agua, mano de obra, acarreos, herramienta, pruebas de compactación, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 11.64 | 11 | 128.04 | 11.64 | 128.04 | 11.64 | 0 | 128.04 | 0 | 0 | 0
15 - AMPPRE |  | Plantilla de 5 cm. de espesor, con concreto simple f´c=100 kg/cm², tma 19 mm, hecho en obra. incluye suministro de materiales, desperdicios, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 12.2 | 20 | 244 | 12.2 | 244 | 12.2 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0
16 - AMPPRE |  | Acero de refuerzo del #3 al #6 en estructura, grado 42 nm-b-6 f'y=4200 kg/cm². incluye: suministro, habilitado, colocación, armado, alambre recocido, enderezado, trazo, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, silletas, desperdicio, herramienta, acarreos, fletes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | kg | 13.5 | 41 | 553.5 | 13.5 | 553.5 | 13.5 | 0 | 553.5 | 0 | 0 | 0
17 - AMPPRE |  | Cimbra común en cimentación con triplay de pino de 3a a una cara. incluye: habilitado de la cimbra, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | 0 | 18.4 | 62 | 1140.8 | 18.4 | 1140.8 | 18.4 | 0 | 1140.8 | 0 | 0 | 0
18 - AMPPRE |  | Concreto premezclado en estructura, f'c=250kg/cm², tma 19 mm., calidad "a" resistencia normal, revenimiento 14+ / - 2.00 cms., bombeable, incluye: suministro de materiales, desperdicios, bombeo, colado, vibrado, curado, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 31 | 15 | 465 | 31 | 465 | 31 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0
19 - AMPPRE |  | Zapata corrida medidas de 80x20cm acero de refuerzo de 3/8" @20cm en ambos sentidos; dala de 40x20cm reforzada con 8 varillas de 3/8" y estribos del #3 @20cm. incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreos, cruces de varillas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M | 2 | 62 | 124 | 2 | 124 | 2 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0
20 - AMPPRE |  | Relleno en cepas con material sano de banco (tepetate) compactado al 90% de la prueba proctor. incluye: materiales puestos en obra, compactador manual, agua, mano de obra, acarreos, herramienta, pruebas de compactación, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | M3 | 69.17 | 12 | 830.04 | 69.17 | 830.04 | 69.17 | 0 | 830.04 | 0 | 0 | 0
21 - AMPPRE |  | Cadena de desplante de concreto f'c=250kg/cm², tma 19 mm. sección 20x40 cm. acabado común, armado con 4 varillas del # 5 y estribos del # 3 a cada 15 cm. incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreos, cruces de varillas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | m2 | 74.46 | 25 | 1861.5 | 74.46 | 1861.5 | 74.46 | 0 | 1861.5 | 0 | 0 | 0
22 - AMPPRE |  | Cadena de desplante de concreto f'c=250kg/cm², tma 19 mm. sección 15x20 cm. acabado común, armado con 6 varillas del # 3 y estribos del # 2 a cada 15 cm. incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreos, cruces de varillas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | m2 | 3.5 | 12 | 42 | 3.5 | 42 | 3.5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
23 - AMPPRE |  | Relleno con material tepetale producto de banco, para dar niveles de proyecto, incluye, tendido, compactación, incorporación de agua, prueba de compactación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | m3 | 13.47 | 23 | 309.81 | 13.47 | 309.81 | 13.47 | 0 | 309.81 | 0 | 0 | 0
24 - AMPPRE |  | Cadena de desplante de concreto f'c=250kg/cm², tma 19 mm. sección 15x20 cm. acabado común, armado con 6 varillas del # 3 y estribos del # 2 a cada 15 cm. incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreos, cruces de varillas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | m2 | 28.4 | 22 | 624.8 | 28.4 | 624.8 | 28.4 | 0 | 624.8 | 0 | 0 | 0
25 - AMPPRE |  | Relleno con material tepetate producto de banco, para dar niveles de proyecto. incluye: tendido, compactación, incorporación de agua, prueba de compactación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | m3 | 5 | 18 | 90 | 5 | 90 | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
|  | Monto |  |  |  | 376548.6974 |  | 362294.6974 |  |  | 362294.6974 |  | 0 | 0
[6 empty] | Contratado Revisado |  | Esta Estimación |  |  | Acumulado Total |  | Deductiva(s) en esta estimación | Acumulado Deductiva(s)
FIRMAS
| FIRMA | [5 empty] | FECHA DE FIRMAS
| PROVEDOR 1 (CONTRATISTA) EMPRESA 1 |  |  | Realizó Estimación |  |  | 10 Marzo, 2020 02:20:22 PM
| Sr. Director del proyecto - Director - |  |  | Aceptó |  |  | 10 Marzo, 2020 02:24:58 PM
| Sr. Residente de Obra - Residente de Obra - |  |  | Aceptó |  |  | 10 Marzo, 2020 02:26:24 PM