## Carát. Estimación 1
CARÁTULA RESUMEN DE ESTIMACIÓN
ESTIMACIÓN No. 1
PROYECTO: | Plaza Prueba |  |  | FECHA DE INGRESO: | 05 Mayo, 2020
CONTRATO No.: | pre1 |  |  | PERIODO DEL: | 06 Mayo, 2020
CLIENTE: | E-Sourcing Mexico |  |  | AL: | 31 Mayo, 2020
NOMBRE: | Preliminares |  |  | NO.FACTURA:
CONTRATISTA: | empresa 1 |  |  | FECHA DE FACTURA: | 05 Mayo, 2020
MONEDA: | Pesos ¦ TIPO DE CAMBIO: N/A |  |  | ELABORA: | Empresa 1 Empresa 1
ESTATUS: | Pagado |  |  | REVISA: | Lic. Gisel Wbsys
SALDOS ESTIMACIÓN No. 1 |  |  | RESUMEN PARA PAGO DE ESTE(A) ESTIMACIÓN
| sin IVA |  | ESTIMACIÓN No. |  | 1
MONTO TOTAL DE ESTIMACIÓN | 54000 |  |  | RETENCIONES SIN IVA | RETENCIONES CON IVA
TOTAL PAGADO: | 54000 |  | IMPORTE EN ESTA ESTIMACIÓN: | 72000 | 72000
MONTO RESTANTE POR PAGAR: | 0 |  | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: | 14400 | 14400
|  |  | RETENCIÓN FONDO DE GARANTÍA: | 3600 | 3600
OBSERVACIONES: |  |  | CARGOS: | 0 | 0
|  |  | RETENCIONES: | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL: | 54000 | 54000
|  |  | IMPORTE TOTAL: | 54000 | 54000
|  |  | TOTAL A PAGAR: |  | 54000
VALOR DEL CONTRATO | VALOR SIN IVA
CONTRATADO ORIGINAL: | 72000 |  | VALOR DE LA ESTIMACIÓN |  | VALOR SIN IVA
ÓRDENES DE CAMBIO: | 0
CARGOS: | 0 |  | HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR: |  | 0
CONTRATO REVISADO: | 72000 |  | ESTA ESTIMACIÓN: |  | 72000
ESTIMACIONES ANTERIORES ORIGINAL: | 0 |  | ACUMULADO ACTUAL: |  | 72000
ESTIMACIONES ANTERIORES ORDENES DE CAMBIO: | 0 |  | AVANCE A LA FECHA: |  | 100 %
ESTIMADO A LA FECHA: | 72000 |  | OBRA POR EJECUTAR: |  | 0 %
SALDO POR EJERCER: | 0
CONTROL DE ANTICIPOS | VALOR SIN IVA |  | FONDO DE GARANTÍA | VALOR SIN IVA
ANTICIPO ORIGINAL: | 14400 |  | ACUMULADO ANTERIOR: | 0
ANTICIPOS ADICIONALES: | 0 |  | RET. ESTA ESTIMACIÓN: | 3600
PAGO EN ESPECIE: | 0 |  | ACUMULADO A LA FECHA: | 3600
ANTICIPO TOTAL: | 14400
TOTAL AMORTIZADO: | 14400
SALDO POR AMORTIZAR: | 0
FIRMAS
FIRMA |  |  |  | FECHA DE FIRMAS
PROVEDOR 1 (CONTRATISTA) EMPRESA 1 |  | Realizó Estimación |  | 05 Mayo, 2020 11:43:49 AM
Sr. GERENTE PROYECTO - Gerente - |  | Aceptó |  | 05 Mayo, 2020 11:52:40 AM
Sr. Residente de Obra |  | Aceptó |  | 05 Mayo, 2020 11:53:27 AM