## Estimación 1
Documento de Estimación (por Cantidad)
|  |  | ESTIMACIÓN No. 1 |  |  |  | ESTA ESTIM.: | 72000 | ACUMULADO ( $ 68,400.00 / 95 % )
PROYECTO: |  | Plaza Prueba |  |  |  |  | AMORT. ANTICIPO: | 14400
CONTRATO No.: |  | pre1 | PERIODO DEL: |  | 06 Mayo, 2020 |  | F. DE G.: | 3600 | AMORT: ANTICIPO (20.000 de 20 %) |  | 14400
NOMBRE: |  | Preliminares | AL: |  | 31 Mayo, 2020 |  | IMPUESTO MANO DE OBRA (SAT): | N/A | F. DE G. (5.000 de 5.00 %) |  | 3600
CONTRATISTA: |  | empresa 1 |  |  |  |  | CARGOS: | 0
MONEDA: |  | Pesos ¦ TIPO DE CAMBIO: N/A | FECHA DE CORTE: |  | 05 Mayo, 2020 |  | SUB-TOTAL: | 54000
ESTATUS: |  | Pagado | [6 empty] | CANTIDADES |  | IMPORTES
|  |  | CONTRATADO REV.: |  |  | 72000 | TOTAL: | 54000 | 100 % | 0 % | 72000 | 0
CLAVE |  | DESCRIPCIÓN | ALCANCE CONTRATADO |  |  |  | CANTIDAD EN ESTA ESTIMACIÓN 1 | IMPORTE EN ESTA ESTIMACIÓN 1 | ACUMULADO HASTA ESTIMACIÓN 1 | POR ESTIMAR | ACUMULADO HASTA ESTIMACIÓN 1 | POR ESTIMAR | EN ESTA ESTIMACIÓN 1 | ACUMULADO TOTAL
|  |  | UNID. | CANTIDAD | P.U | IMPORTE
PRE :: PRELIMINARES
PRELIMINARES
1 - TORQPRE |  | Suministro y colocacion de tapial de 2.44 m. de alto, a base de polines incados en el terreno natural, barrote de refuerzo horizontal y dos hoja de triplay de 6 mm clavada horizontalmente a los polines y barrotes una arriba de la otra, para confinar area de la obra. incluye: impregnacion a base de disel de toda la madera | ML | 50 | 600 | 30000 | 50 | 30000 | 50 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0
2 - TORQPRE |  | Rehabilitacion de tapial existente de 2.44 m. de alto, que confina el area de la obra, a base de la sustitucion polines, barrotes u hojas de triplay de 6 mm. necesarios, y el reforzamiento de los existentes evitando que estos caigan o dejen huecos que se conviertan en un peligro para los traunscentes.incluye: impregnacion a base de disel de toda la madera. | ML | 70 | 600 | 42000 | 70 | 42000 | 70 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0
|  | Monto |  |  |  | 72000 |  | 72000 |  |  | 72000 |  | 0 | 0
[6 empty] | Contratado |  | Esta Estimación |  |  | Acumulado Total |  | Deductiva(s) en esta estimación | Acumulado Deductiva(s)
FIRMAS
| FIRMA | [5 empty] | FECHA DE FIRMAS
| PROVEDOR 1 (CONTRATISTA) EMPRESA 1 |  |  | Realizó Estimación |  |  | 05 Mayo, 2020 11:43:49 AM
| Sr. GERENTE PROYECTO - Gerente - |  |  | Aceptó |  |  | 05 Mayo, 2020 11:52:40 AM
| Sr. Residente de Obra |  |  | Aceptó |  |  | 05 Mayo, 2020 11:53:27 AM